## P.O MEIO FIOS ZU.- SETOP 07-25 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 20%
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS |  |  |  | SINAPI - NÃO DESONERADO |  | 08/2022
ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG |  |  |  | SETOP - SEM DESONERAÇÃO |  | 10/2022 | DATA: | 2025-05-13
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |  | SICRO - SEM DESONERAÇÃO |  | 07/2022
OBRA: | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PREMOLDADO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [7 empty] | 1110060.2
[5 empty] | METRAGEM LINEAR TOTAL |  |  | 11696
[5 empty] | PREÇO MÉDIO/METRO LINEAR |  |  | 94.62
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3384.68
1.3 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UND | 20 | 4.6 | 5.52 | 110.4
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMP02 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80. | UN | 2 | 564.76 | 564.76 | 1129.52 | SINAP 08/2025 | M 64,41 - 63,40 -
1.7 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 297.88 | 357.46 | 2144.76 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
2 |  |  | RUA VIDA NOVA - CENTRAL |  |  |  |  | 23465.76 | DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
2.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 23465.76 | M 64,41 - 63,40 -
2.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 248 | 78.85 | 94.62 | 23465.76
3 |  |  | RUA DOIS - CENTRAL |  |  |  |  | 74465.94
3.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 74465.94
3.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 787 | 78.85 | 94.62 | 74465.94
4 |  |  | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL |  |  |  |  | 22898.04
4.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 22898.04
4.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 242 | 78.85 | 94.62 | 22898.04
5 |  |  | AV. QUATRO - CENTRAL |  |  |  |  | 73614.36
5.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 73614.36
5.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 778 | 78.85 | 94.62 | 73614.36
6 |  |  | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA |  |  |  |  | 166720.44
6.1.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 166720.44
6.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1762 | 78.85 | 94.62 | 166720.44
7 |  |  | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA |  |  |  |  | 30846.12
7.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 30846.12
7.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 326 | 78.85 | 94.62 | 30846.12
8 |  |  | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA |  |  |  |  | 71532.72
8.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 71532.72
8.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 756 | 78.85 | 94.62 | 71532.72
9 |  |  | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA |  |  |  |  | 62827.68
9.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 62827.68
9.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 664 | 78.85 | 94.62 | 62827.68
10 |  |  | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA |  |  |  |  | 39835.02
10.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 39835.02
10.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 421 | 78.85 | 94.62 | 39835.02
11 |  |  | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA |  |  |  |  | 30089.16
11.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 30089.16
11.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 318 | 78.85 | 94.62 | 30089.16
12 |  |  | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO |  |  |  |  | 38321.1
12.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 38321.1
12.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 405 | 78.85 | 94.62 | 38321.1
13 |  |  | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL |  |  |  |  | 43430.58
13.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 43430.58
13.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 459 | 78.85 | 94.62 | 43430.58
14 |  |  | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL |  |  |  |  | 29237.58
14.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 29237.58
14.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 309 | 78.85 | 94.62 | 29237.58
15 |  |  | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL |  |  |  |  | 41159.7
15.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 41159.7
15.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 435 | 78.85 | 94.62 | 41159.7
16 |  |  | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ |  |  |  |  | 73708.98
16.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 73708.98
16.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 779 | 78.85 | 94.62 | 73708.98
17 |  |  | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ |  |  |  |  | 25925.88
17.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 25925.88
17.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 274 | 78.85 | 94.62 | 25925.88
18 |  |  | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 101243.4
18.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 101243.4
18.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1070 | 78.85 | 94.62 | 101243.4
19 |  |  | AV. H - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 48445.44
19.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 48445.44
19.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 512 | 78.85 | 94.62 | 48445.44
20 |  |  | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 1324.68
20.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 1324.68
20.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 14 | 78.85 | 94.62 | 1324.68
21 |  |  | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 4163.28
21.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 4163.28
21.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 44 | 78.85 | 94.62 | 4163.28
22 |  |  | RUA H - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 7569.6
22.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 7569.6
22.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 80 | 78.85 | 94.62 | 7569.6
23 |  |  | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 87901.98
23.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 87901.98
23.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 929 | 78.85 | 94.62 | 87901.98
24 |  |  | RUA K - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 7948.08
24.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 7948.08
24.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 84 | 78.85 | 94.62 | 7948.08
|  |  | TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 1110060.2
RESPONSÁVEL TÉCNICO
_____________________________________________ ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL CREA: 231.995D

## P.O MEIO FIOS Z.URB - SETOP2022 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 20%
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS |  |  |  | SINAPI - NÃO DESONERADO |  | 08/2022
ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG |  |  |  | SETOP - SEM DESONERAÇÃO |  | 10/2022 | DATA: | 2025-05-13
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |  | SICRO - SEM DESONERAÇÃO |  | 07/2022
OBRA: | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PREMOLDADO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [7 empty] | 765613
[5 empty] | METRAGEM LINEAR TOTAL |  |  | 11696
[5 empty] | PREÇO MÉDIO/METRO LINEAR |  |  | 65.17
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3384.68
1.3 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UND | 20 | 4.6 | 5.52 | 110.4
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMP02 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80. | UN | 2 | 564.76 | 564.76 | 1129.52 | SINAP 08/2025 | M 64,41 - 63,40 -
1.7 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 297.88 | 357.46 | 2144.76 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
2 |  |  | RUA VIDA NOVA - CENTRAL |  |  |  |  | 16162.16 | DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
2.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 16162.16 | M 64,41 - 63,40 -
2.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 248 | 54.31 | 65.17 | 16162.16
3 |  |  | RUA DOIS - CENTRAL |  |  |  |  | 51288.79
3.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 51288.79
3.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 787 | 54.31 | 65.17 | 51288.79
4 |  |  | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL |  |  |  |  | 15771.14
4.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 15771.14
4.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 242 | 54.31 | 65.17 | 15771.14
5 |  |  | AV. QUATRO - CENTRAL |  |  |  |  | 50702.26
5.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 50702.26
5.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 778 | 54.31 | 65.17 | 50702.26
6 |  |  | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA |  |  |  |  | 114829.54
6.1.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 114829.54
6.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1762 | 54.31 | 65.17 | 114829.54
7 |  |  | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA |  |  |  |  | 21245.42
7.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 21245.42
7.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 326 | 54.31 | 65.17 | 21245.42
8 |  |  | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA |  |  |  |  | 49268.52
8.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 49268.52
8.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 756 | 54.31 | 65.17 | 49268.52
9 |  |  | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA |  |  |  |  | 43272.88
9.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 43272.88
9.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 664 | 54.31 | 65.17 | 43272.88
10 |  |  | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA |  |  |  |  | 27436.57
10.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 27436.57
10.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 421 | 54.31 | 65.17 | 27436.57
11 |  |  | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA |  |  |  |  | 20724.06
11.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 20724.06
11.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 318 | 54.31 | 65.17 | 20724.06
12 |  |  | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO |  |  |  |  | 26393.85
12.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 26393.85
12.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 405 | 54.31 | 65.17 | 26393.85
13 |  |  | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL |  |  |  |  | 29913.03
13.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 29913.03
13.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 459 | 54.31 | 65.17 | 29913.03
14 |  |  | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL |  |  |  |  | 20137.53
14.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 20137.53
14.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 309 | 54.31 | 65.17 | 20137.53
15 |  |  | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL |  |  |  |  | 28348.95
15.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 28348.95
15.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 435 | 54.31 | 65.17 | 28348.95
16 |  |  | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ |  |  |  |  | 50767.43
16.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 50767.43
16.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 779 | 54.31 | 65.17 | 50767.43
17 |  |  | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ |  |  |  |  | 17856.58
17.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 17856.58
17.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 274 | 54.31 | 65.17 | 17856.58
18 |  |  | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 69731.9
18.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 69731.9
18.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1070 | 54.31 | 65.17 | 69731.9
19 |  |  | AV. H - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 33367.04
19.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 33367.04
19.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 512 | 54.31 | 65.17 | 33367.04
20 |  |  | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 912.38
20.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 912.38
20.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 14 | 54.31 | 65.17 | 912.38
21 |  |  | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 2867.48
21.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 2867.48
21.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 44 | 54.31 | 65.17 | 2867.48
22 |  |  | RUA H - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 5213.6
22.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 5213.6
22.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 80 | 54.31 | 65.17 | 5213.6
23 |  |  | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 60542.93
23.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60542.93
23.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 929 | 54.31 | 65.17 | 60542.93
24 |  |  | RUA K - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 5474.28
24.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 5474.28
24.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 84 | 54.31 | 65.17 | 5474.28
|  |  | TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 765613
RESPONSÁVEL TÉCNICO
_____________________________________________ ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL CREA: 231.995D

## P.O MEIO FIOS Z.U. - SINAPI2025 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 20%
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS |  |  |  | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO |  | 08/2025
ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG |  |  |  | SETOP - SEM DESONERAÇÃO |  | 10/2022 | DATA: | 2025-05-13
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
OBRA: | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PREMOLDADO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [7 empty] | 907368.52
[5 empty] | METRAGEM LINEAR TOTAL |  |  | 11696
[5 empty] | PREÇO MÉDIO/METRO LINEAR |  |  | 77.29
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3384.68
1.3 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UND | 20 | 4.6 | 5.52 | 110.4
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMP02 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80. | UN | 2 | 564.76 | 564.76 | 1129.52 | SINAP 08/2025 | M 64,41 - 63,40 -
1.7 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 297.88 | 357.46 | 2144.76 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
2 |  |  | RUA VIDA NOVA - CENTRAL |  |  |  |  | 19167.92 | DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
2.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 19167.92 | M 64,41 - 63,40 -
2.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 248 | 64.41 | 77.29 | 19167.92
3 |  |  | RUA DOIS - CENTRAL |  |  |  |  | 60827.23
3.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60827.23
3.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 787 | 64.41 | 77.29 | 60827.23
4 |  |  | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL |  |  |  |  | 18704.18
4.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 18704.18
4.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 242 | 64.41 | 77.29 | 18704.18
5 |  |  | AV. QUATRO - CENTRAL |  |  |  |  | 60131.62
5.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60131.62
5.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 778 | 64.41 | 77.29 | 60131.62
6 |  |  | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA |  |  |  |  | 136184.98
6.1.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 136184.98
6.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1762 | 64.41 | 77.29 | 136184.98
7 |  |  | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA |  |  |  |  | 25196.54
7.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 25196.54
7.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 326 | 64.41 | 77.29 | 25196.54
8 |  |  | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA |  |  |  |  | 58431.24
8.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 58431.24
8.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 756 | 64.41 | 77.29 | 58431.24
9 |  |  | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA |  |  |  |  | 51320.56
9.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 51320.56
9.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 664 | 64.41 | 77.29 | 51320.56
10 |  |  | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA |  |  |  |  | 32539.09
10.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 32539.09
10.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 421 | 64.41 | 77.29 | 32539.09
11 |  |  | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA |  |  |  |  | 24578.22
11.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 24578.22
11.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 318 | 64.41 | 77.29 | 24578.22
12 |  |  | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO |  |  |  |  | 31302.45
12.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 31302.45
12.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 405 | 64.41 | 77.29 | 31302.45
13 |  |  | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL |  |  |  |  | 35476.11
13.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 35476.11
13.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 459 | 64.41 | 77.29 | 35476.11
14 |  |  | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL |  |  |  |  | 23882.61
14.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 23882.61
14.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 309 | 64.41 | 77.29 | 23882.61
15 |  |  | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL |  |  |  |  | 33621.15
15.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 33621.15
15.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 435 | 64.41 | 77.29 | 33621.15
16 |  |  | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ |  |  |  |  | 60208.91
16.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60208.91
16.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 779 | 64.41 | 77.29 | 60208.91
17 |  |  | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ |  |  |  |  | 21177.46
17.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 21177.46
17.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 274 | 64.41 | 77.29 | 21177.46
18 |  |  | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 82700.3
18.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 82700.3
18.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1070 | 64.41 | 77.29 | 82700.3
19 |  |  | AV. H - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 39572.48
19.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 39572.48
19.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 512 | 64.41 | 77.29 | 39572.48
20 |  |  | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 1082.06
20.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 1082.06
20.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 14 | 64.41 | 77.29 | 1082.06
21 |  |  | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 3400.76
21.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 3400.76
21.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 44 | 64.41 | 77.29 | 3400.76
22 |  |  | RUA H - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 6183.2
22.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 6183.2
22.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 80 | 64.41 | 77.29 | 6183.2
23 |  |  | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 71802.41
23.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 71802.41
23.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 929 | 64.41 | 77.29 | 71802.41
24 |  |  | RUA K - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 6492.36
24.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 6492.36
24.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 84 | 64.41 | 77.29 | 6492.36
|  |  | TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 907368.52
RESPONSÁVEL TÉCNICO
_____________________________________________ ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL CREA: 231.995D

## CRONOGRAMA - MEIO FIOS (hidden)
Cronograma Físico-Financeiro
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
ÓRGÂO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG
CNPJ: 18.017.426/0001-13
PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS
PROC LICITATÓRIO: |  | CONTRATO: |  | TOMADA DE PREÇO:
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ITEM | 60 DIAS | 120 DIAS | 180 DIAS | 240 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3384.68 | 3384.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.373% | 100%
2 | RUA VIDA NOVA - CENTRAL | 19167.92 | 19167.92 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.112% | 100%
3 | RUA DOIS - CENTRAL | 60827.23 | 60827.23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.704% | 100%
4 | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL | 18704.18 | 18704.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.061% | 100%
5 | AV. QUATRO - CENTRAL | 60131.62 | 60131.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.627% | 100%
6 | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA | 136184.98 | 20427.747 | 115757.233 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01% | 15% | 85%
7 | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA | 25196.54 | 0 | 25196.54 | 0 | 0 | 0
|  | 2.777% |  | 100%
8 | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA | 58431.24 | 0 | 40901.868 | 17529.372 | 0 | 0
|  | 6.44% |  | 70% | 30%
9 | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA | 51320.56 | 0 | 0 | 51320.56 | 0 | 0
|  | 5.656% |  |  | 100%
10 | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA | 32539.09 | 0 | 0 | 32539.09 | 0 | 0
|  | 3.586% |  |  | 100%
11 | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA | 24578.22 | 0 | 0 | 24578.22 | 0 | 0
|  | 2.709% |  |  | 100%
12 | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO | 31302.45 | 0 | 0 | 31302.45 | 0 | 0
|  | 3.45% |  |  | 100%
13 | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL | 35476.11 | 0 | 0 | 24833.277 | 10642.833 | 0
|  | 3.91% |  |  | 70% | 30%
14 | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL | 23882.61 | 0 | 0 | 0 | 23882.61 | 0
|  | 2.632% |  |  |  | 100%
15 | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL | 33621.15 | 0 | 0 | 0 | 33621.15 | 0
|  | 3.705% |  |  |  | 100%
16 | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ | 60208.91 | 0 | 0 | 0 | 60208.91 | 0
|  | 6.636% |  |  |  | 100%
17 | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ | 21177.46 | 0 | 0 | 0 | 21177.46 | 0
|  | 2.334% |  |  |  | 100%
18 | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO | 82700.3 | 0 | 0 | 0 | 33080.12 | 49620.18
|  | 9.114% |  |  |  | 40% | 60%
19 | AV. H - MORADA DO PARQUE | 39572.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39572.48
|  | 4.361% |  |  |  |  | 100%
20 | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE | 1082.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.06
|  | 0.1193% |  |  |  |  | 100%
21 | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE | 3400.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.76
|  | 0.3748% |  |  |  |  | 100%
22 | RUA H - MANOEL VAQUEIRO | 6183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183.2
|  | 0.6814% |  |  |  |  | 100%
23 | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO | 71802.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71802.41
|  | 7.913% |  |  |  |  | 100%
24 | RUA K - MANOEL VAQUEIRO | 6492.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.36
|  | 0.7155% |  |  |  |  | 100%
| TOTAL GERAL | 907368.52
|  | PORCENTAGEM MENSAL | 20.13% | 20.04% | 20.07% | 20.13% | 19.63%
|  | CUSTO MENSAL | 182643.377 | 181855.641 | 182102.969 | 182613.083 | 178153.45
|  | PORCENTAGEM ACUMULADA | 20.13% | 40.17% | 60.24% | 80.37% | 100%
|  | CUSTO ACUMULADO | 182643.377 | 364499.018 | 546601.987 | 729215.07 | 907368.52
| RESPONSÁVEL TECNICO: |  |  |  |  | DATA: 13/10/2025
ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL
CREA: 231.995D

## P.O N.S.GUIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 21.58%
| OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA | [6 empty] | BDI:02 PROJETOS | 24.93%
| ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO |  |  |  | SETOP,SIDECAP,PINI, ORSE,SINAPI |  | 07/2025 | DATA: | 2026-07-20
| REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |  | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 2026
| ÁREA TOTAL DA PRAÇA: | 504m²
| EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA | [7 empty] | 703260.8855
[6 empty] | METRAGEM LINEAR TOTAL |  |  | #REF!
[6 empty] | PREÇO MÉDIO/METRO LINEAR |  |  | #REF!
| ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
| 1 |  |  | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS |  |  |  |  | 19187.5864
| 1.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 240101 | Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m² | UND | 1 | 924.92 | 924.92 | 924.92
| 1.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 240201 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UND | 1 | 1280.26 | 1280.26 | 1280.26
| 1.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 240202 | Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1 | UND | 1 | 1856.17 | 1856.17 | 1856.17
| 1.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 240203 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UND | 1 | 1907.75 | 1907.75 | 1907.75
| 1.5 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 240206 | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto | UND | 2 | 1690.59 | 1690.59 | 3381.18
| 1.6 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 240207 | Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica | UND | 2 | 2244.01 | 2244.01 | 4488.02
| 1.7 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 240209 | Projeto executivo de drenagem pluvial | UND | 1 | 1520.37 | 1520.37 | 1520.37
| 2 |  |  | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | 14066.0157
| 2.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 10001 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M² | 504 | 7.94 | 7.94 | 4001.76
| 2.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 10003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UND | 1 | 1249.24 | 1249.24 | 1249.24
| 2.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 10004 | Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual | M² | 660 | 1.2 | 1.2 | 792
| 2.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 10006 | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² | 10.89 | 507.47 | 507.47 | 5526.35
| 3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  | 0 |  |  | 7533.2067
| 3.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 30001 | Aterro Compactado manual, com soquete | M³ | 10.04 | 61.26 | 61.26 | 615.0504
| 3.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 30002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M³ | 31.5 | 61.26 | 61.26 | 1929.69
| 3.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 30003 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m | M³ | 9.02 | 36.04 | 36.04 | 325.08
| 3.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 30005 | Reaterro manual de vala apiloado | M³ | 4.18 | 61.26 | 61.26 | 256.07
| 3.5 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 30007 | Escavação manual de tubulão à céu aberto | M³ | 10.77 | 285.07 | 285.07 | 3070.2
| 4 |  |  | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES |  |  |  |  | 69172.7951
| 4.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 40001 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | 1183 | 13.22 | 13.22 | 15639.26
| 4.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 40002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 189.4 | 61.82 | 61.82 | 11708.71
| 4.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 40003 | Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M³ | 0.42 | 2027.09 | 2027.09 | 851.38
| 4.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 40003 | Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M³ | 33.8 | 607.13 | 607.13 | 20520.99
| 4.5 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 40005 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M² | 66.38 | 51.68 | 51.68 | 3430.52
| 4.6 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 40301 | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | UND | 1 | 731.85 | 731.85 | 731.85
| 4.7 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 40302 | Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | M | 51 | 78.67 | 78.67 | 4012.17
| 5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  | 35771.7174
| 5.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 50005 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M³ | 2.57 | 2850.39 | 2850.39 | 7325.5
| 5.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 50009 | Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m² | M² | 83.84 | 263.56 | 263.56 | 22096.87
| 6 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 20301.9512
| 6.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 60107 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M² | 281.83 | 59.25 | 59.25 | 16698.43
| 7 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 11475.0122
| 7.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 70403 | Fornecimento ,tranposporte e colocação de telhas, tipo especificações do projeto Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 56 | 87.36 | 87.36 | 4892.16
| 7.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 70502 | Fornecimento ,tranposporte e colocação de tubos tipo especificações do projeto telhado quadra( tubo de PVC branco,com conexões,ponta bolsa e virola diâmetro de seção 150mm/100mm) | M | 48 | 94.71 | 94.71 | 4546.08
| 8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 16026.2258
| 8.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080101 | Fornecimento e instalação Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim | UND | 1 | 42.11 | 42.11 | 42.11
| 8.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080105 | Fornecimento e instalação Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm. | UND | 1 | 154.1 | 154.1 | 154.1
| 8.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080201 | Fornecimento e instalação de Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UND | 2 | 213.13 | 213.13 | 426.26
| 8.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080207 | Fornecimento e instalaçã Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. | UND | 2 | 473 | 473 | 946
| 8.5 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080210 | Fornecimento e instalação Vaso sanitário convencional branca. | UND | 2 | 277.32 | 277.32 | 554.64
| 8.6 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080406 | Fornecimento e instalação de canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) | UND | 1 | 77.22 | 77.22 | 77.22
| 8.7 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080409 | Fornecimento e instalação de canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) | UND | 2 | 120.87 | 120.87 | 241.74
| 8.8 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080601 | Fornecimento,transporte e instalação de Conjunto elevatorio de motor-bomba ( centrífuga)de 3/4HP | UND | 1 | 1394.91 | 1394.91 | 1394.91
| 8.9 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080705 | Fornecimento e instalação Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 65 | 28.41 | 28.41 | 1846.65
| 8.10 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080707 | Fornecimento e instalação Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 8 | 48.2 | 48.2 | 385.6
| 8.11 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080801 | Fornecimento e instalação de polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros | UND | 1 | 816.49 | 816.49 | 816.49
| 8.12 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080805 | Fornecimento e instalação em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 5.000 litros | UND | 1 | 5567.99 | 5567.99 | 5567.99
| 8.13 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 080903 | Fornecimento e instalação Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel | UND | 2 | 60.45 | 60.45 | 120.9
| 8.14 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 081103 | Fornecimento e instalação Porta -papel de louça branca | UND | 2 | 84.27 | 84.27 | 168.54
| 8.15 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 081104 | Fornecimento e instalação Saboneteira de louça branca sem alça | UND | 2 | 47.01 | 47.01 | 94.02
| 8.16 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 081106 | Fornecimento e instalação Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca | UND | 2 | 24.02 | 24.02 | 48.04
| 8.17 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 081107 | Fornecimento e instalação Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2" | UND | 2 | 148.21 | 148.21 | 296.42
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 14079.4503
| 9.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 90101 | Execução de caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, inclusive tampa em concreto escavção reaterro e bota fora | UND | 10 | 399.01 | 399.01 | 3990.1
| 9.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 90301 | Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros de 40 mm | M | 50 | 22.03 | 22.03 | 1101.5
| 9.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 90304 | Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros de 100mm | M | 100 | 44.96 | 44.96 | 4496
| 9.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 90305 | Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros de 150 mm | M | 25 | 74.46 | 74.46 | 1861.5
| 9.5 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 90501 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC,com grelha quadrada/redonda 15x15x75mm | UND | 2 | 65.65 | 65.65 | 131.3
| 10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 22571.9957
| 10.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100302 | Fornecimento, transporte e instalação Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor | UND | 3 | 174.13 | 174.13 | 522.39
| 10.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100401 | Fornecimento e instalação Tomada universal 2 P+T | UND | 7 | 22.21 | 22.21 | 155.47
| 10.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100403 | Fornecimento e instalação 01 tecla simples 10A - 250V | UND | 4 | 20.95 | 20.95 | 83.8
4 | 10.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100501 | Fornecimento e instalação Monopolar de 10 a 32 A | UND | 4 | 21.69 | 21.69 | 86.76
| 10.5 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100503 | Fornecimento e instalação Bipolar de 10 a 50 A | UND | 4 | 50.1 | 50.1 | 200.4
| 10.6 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100506 | Fornecimento e instalação Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UND | 1 | 118.07 | 118.07 | 118.07
| 10.7 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100602 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 199 | 6.05 | 6.05 | 1203.95
| 10.8 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100603 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 288 | 7.15 | 7.15 | 2059.2
| 10.9 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100701 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax Isolado em PVC seção 10 mm2 | M | 135 | 10.56 | 10.56 | 1425.6
| 10.10 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100707 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax Cobre nú # 10mm² para aterramento | M | 10 | 11.91 | 11.91 | 119.1
| 10.11 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100901 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões Diâmetro 20mm (3/4") | M | 144 | 25.46 | 25.46 | 3666.24
| 10.12 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 100904 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões Diâmetro 40mm (1 1/2") | M | 45 | 43.77 | 43.77 | 1969.65
| 10.13 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 101002 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado Diâmetro 25mm (3/4") | M | 77 | 11.23 | 11.23 | 864.71
| 10.14 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 101202 | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | UND | 11 | 8.9 | 8.9 | 97.9
| 10.15 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 101204 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) | UND | 3 | 10.43 | 10.43 | 31.29
| 10.16 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 101206 | Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para reator. | UND | 12 | 474.32 | 474.32 | 5691.84
| 10.17 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 101404 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 20 divisões modulares | UND | 1 | 269.18 | 269.18 | 269.18
| 11 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 6087.231
| 11.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 120101 | Fornecimento e instalação de:Passa prato / Porta / portão de ferro, completo | M² | 5.88 | 467.59 | 467.59 | 2749.43
| 11.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 120103 | Fornecimento e instalação de:Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante | M² | 3.2 | 705.42 | 705.42 | 2257.34
| 12 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 14502.7068
| 12.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 13021 | Fornecimento e colocação de Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede | UND | 4 | 215.47 | 215.47 | 861.88
| 12.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 130202 | Fornecimento e colocação de Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório | UND | 2 | 230.21 | 230.21 | 460.42
| 12.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 130204 | Fornecimento e colocação de Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria | M | 15.36 | 138.81 | 138.81 | 2132.12
| 12.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 130209 | Fornecimento e colocação de Guarda-corpo em aço galvanizado d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2" (usado em rampas) | M | 12.64 | 670.42 | 670.42 | 8474.11
| 13 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 27692.6413
| 13.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 140101 | Execução de Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | M² | 47.16 | 29.15 | 29.15 | 1374.71
| 13.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 140102 | Execução deReboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 440.54 | 30.73 | 30.73 | 13537.79
| 13.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 140104 | Execução de Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 487.7 | 8.08 | 8.08 | 3940.62
| 13.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 140107 | Execução de Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo | M² | 47.16 | 83.21 | 83.21 | 3924.18
| 14 |  |  | PISOS E RODAPÉS |  | 0 |  |  | 29217.8138
| 14.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 150104 | Fornecimento e assentamento de pisos, em Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M² | 7.68 | 85.27 | 85.27 | 654.87
| 14.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 150115 | Fornecimento e assentamento de pisos, em Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia | M² | 48.92 | 115.84 | 115.84 | 5666.89
| 14.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 150301 | Contra- piso e regularização Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M² | 8.14 | 51.68 | 51.68 | 420.68
| 14.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 150405 | Contra- piso e regularização Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M² | 269.64 | 64.12 | 64.12 | 17289.32
| 15 |  |  | PINTURA |  | 0 |  |  | 13999.7303
| 15.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 170103 | Pintura comTinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) | M² | 17.33 | 19.74 | 19.74 | 342.09
| 15.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 170203 | Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador | M² | 423.21 | 26.4 | 26.4 | 11172.74
| 16 |  |  | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS |  | 0 |  |  | 132.4493
| 16.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 180110 | Execução de Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M² | 0.4 | 272.35 | 272.35 | 108.94
| 17 |  |  | QUADRA |  | 0 |  |  | 374997.6438
| 17.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200105 | Execução de Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | M² | 294.03 | 25.29 | 25.29 | 7436.02
| 17.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200106 | Execução de Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | M | 180 | 4.41 | 4.41 | 793.8
| 17.3 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200201 | Execução de Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m | M | 10.24 | 330.69 | 330.69 | 3386.27
| 17.4 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200202 | Execução de Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m | M | 104.85 | 506.46 | 506.46 | 53102.33
| 17.5 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200204 | Execução de Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado | M² | 45.75 | 415.18 | 415.18 | 18994.49
| 17.6 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200301 | Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos | CJ | 1 | 11496.69 | 11496.69 | 11496.69
| 17.7 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200302 | Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) | M³ | 14.7 | 140.47 | 140.47 | 2064.91
| 17.8 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200304 | Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2 | KG | 646.87 | 24.2 | 24.2 | 15654.25
| 17.9 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200305 | Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial | M³ | 23.52 | 643.57 | 643.57 | 15136.77
| 17.10 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200308 | Tela de nylon (malha 10 X 10 cm) | M² | 514.61 | 20 | 20 | 10292.2
| 17.11 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200403 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M² | 504 | 202.12 | 202.12 | 101868.48
| 17.12 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 200404 | Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm | M² | 744.74 | 91.59 | 91.59 | 68210.74
| 18 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 6274.4034
| 18.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 504 | 6.43 | 6.43 | 3240.72
| 18.2 | SINAP,SETOP,SIDECAP | 230201 | Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 1000 m | M³ | 40 | 48 | 48 | 1920
| 19 |  |  | OUTROS |  | 0 |  |  | 170.3093
| 19.1 | SINAP,SETOP,SIDECAP | ED-50734 | Friso de alumínio anodizado natural 3/8”(uso interno) | M | 6.8 | 20.6 | 20.6 | 140.08
[7 empty] | VALOR TOTAL |  | 703260.8855
| Nome do técnico responsavel pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA |  |  |  | CREA: 246936/D |  |  | DATA : 20/07/2026
Nome do representante legal: REINALDO LANDULFO TEIXEIRA
_____________________________________________ LUCAS SOARES DA SILVA CREA/MG 24.6936/D

## Planilha2 (hidden)
ITEM | RUA | BAIRRO | COMPRIMENTO (m) | CONFERÊNCIA
1 | Rua Vida Nova | Central | 248 | 248 |  |  |  |  | 248 | 254.2 | 272.8
2 | Rua Dois | Central | 787 | 787 |  |  |  |  | 787 | 806.675 | 865.7
3 | Rua Etelvino Rodrigues Froes | Central | 242 | 242 |  |  |  |  | 242 | 248.05 | 266.2
4 | Rua Quatro | Central | 778 | 778 |  |  |  |  | 778 | 797.45 | 855.8
5 | Av. Major Severino Nario | Bela Vista | 1762 | 555 | 704 | 503 |  | 1762 | 1762 | 1806.05 | 1938.2
6 | Av. Antônio Miguel | Bela Vista | 326 | 326 |  |  |  |  | 326 | 334.15 | 358.6
7 | Av. Mestre Pedro | Bela Vista | 756 | 756 |  |  |  |  | 756 | 774.9 | 831.6
8 | Av. Aurelio Mendes | Bela Vista | 664 | 664 |  |  |  |  | 664 | 680.6 | 730.4
9 | Rua Vinte E Cinco | Bela Vista | 421 | 421 |  |  |  |  | 421 | 431.525 | 463.1
10 | Av. Alencastro Guimarães | Bela Vista | 318 | 132 | 39 | 142 | 5 | 318 | 318 | 325.95 | 349.8
11 | 11 Rua Alfeu Batista Murça | Centro | 405 | 405 |  |  |  |  | 405 | 415.125 | 445.5
12 | Av. Bocaiuva | Zona Sul | 459 | 514 |  |  |  |  | 514 | 526.85 | 565.4
13 | Rua Odilia Matos | Zona Sul | 309 | 309 |  |  |  |  | 309 | 316.725 | 339.9
14 | Av. Burarama | Morada Do Sol | 435 | 435 |  |  |  |  | 435 | 445.875 | 478.5
15 | Rua Delio De Almeida | Sapé | 779 | 361 | 397 | 139 |  | 897 | 897 | 919.425 | 986.7
16 | Rua Jose Farias | Sapé | 274 | 274 |  |  |  |  | 274 | 280.85 | 301.4
17 | Rua João Cardoso | Santo Antônio | 1070 | 146 | 296 | 133 |  | 575 | 575 | 589.375 | 632.5
18 | Rua H | Morada do Parque | 512 | 135 | 241 | 136 |  | 512 | 512 | 524.8 | 563.2
19 | Rua Castro Alves | Morada do Parque | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 14.35 | 15.4
20 | Rua Vista Alegre | Morada do Parque | 44 | 44 |  |  |  |  | 44 | 45.1 | 48.4
21 | Rua H | Manoel Vaqueiro | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 | 82 | 88
22 | Rua J | Manoel Vaqueiro | 929 | 324 | 610 |  |  | 934 | 934 | 957.35 | 1027.4
23 | Rua K | Manoel Vaqueiro | 84 | 84 |  |  |  |  | 84 | 86.1 | 92.4
0
|  |  | 11696 | [5 empty] | 11379 |  | 317

## MATRIZ DE RISCOS (hidden)
MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO
TIPO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO | ESCALA DE RISCO
PROJETO | Alteração do projeto básico | Alteração do cronograma e elevação do custo da obra | Aditivo contratual | CONTRATENTE | P | I | P×I
PROJETO | Erros de nível ou alinhamento nos meios-fios | Necessidade de refazer trechos, atrasos e aumento de custos | Conferência topográfica e aprovação prévia dos projetos executivos | CONTRATADO | 1 | 2 | 2
FORNECIMENTO | Atraso na entrega de meios-fios ou tinta de sinalização | Interrupção dos serviços e atraso no cronograma | Planejamento logístico, cronograma de entregas e cláusula de penalidade contratual | CONTRATADO | 1 | 1 | 1
EXECUÇÃO | Assentamento incorreto dos meios-fios | Desníveis e retrabalhos, impacto na drenagem | Supervisão técnica constante e checklists de controle de qualidade | CONTRATADO | 1 | 1 | 1
EXECUÇÃO | Interrupção do tráfego | Alteração do cronograma e elevação do custo da obra | Aditivo contratual | CONTRATADO | 1 | 2 | 2
CLIMÁTICO | Chuvas durante aplicação de pintura ou cura do concreto | Danos à pintura, manchas e baixa aderência | Planejamento de execução por condições climáticas favoráveis | CONTRATADO | 1 | 2 | 2
SEGURANÇA | Acidentes de trabalho na instalação ou pintura | Paralisação, ferimentos, indenizações | EPIs, treinamento, plano de segurança e fiscalização | CONTRATADO | 1 | 1 | 1
AMBIENTAL | Descarte incorreto de resíduos (tinta, concreto) | Contaminação do solo e passivos ambientais | Execução do PGRCC e controle de armazenamento | CONTRATADO | 1 | 1 | 1
INTERFERÊNCIA | Danos a redes de água, energia ou telecom | Retrabalho, custos extras e paralisações | Levantamento prévio de interferências e comunicação com concessionárias | CONTRATANTE / CONTRATADO | 1 | 1 | 1
VANDALISMO | Roubo ou dano à sinalização recém-instalada | Perdas financeiras e retrabalho | Vigilância, seguro e fixação adequada das placas | CONTRATADO | 1 | 1 | 1
CASOS FORTUITOS / FORÇA MAIOR | Enchentes, desabamentos, eventos climáticos extremos | Perda de materiais e paralisação da obra | Reequilíbrio econômico-financeiro contratual | CONTRATANTE | 1 | 1 | 1
SOMA |  |  |  |  | 10 | 13 | 13
| VALORES OBTIDOS | ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS | DEFINIÇÕES
| 1 | MUITO BAIXA |  | SOMA (PxI) | Máx. Valor | Prop | % Total
| 2 | BAIXA | P= PROBABILIDADE | 13 | 250 | 100% | 5.2
| 3 | MÉDIA
| 4 | ALTA | I = IMPACTO
| 5 | MUITO ALTA
11379
5689.5

## Planilha1 (hidden)
ITEM | SERVIÇO | UNID | CONSUMO | CONSUMO | QUANT | VLR UNIT.
MATED-12870 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ( FCK: 20MPA¦PADRÃO: DER-MG (MFC-01) OU SUDECAP ( TIPO A)¦LARGURA SUPERIOR: 12CM¦LAGURA INFERIOR: 16,7CM¦ALTURA: 35CM¦COMPRIMENTO: 80CM) 1,2500000 | UN | 1.25 | 1.25 | #REF!
ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO 0,0013184 m3 | M3 | 0.0013184 | 0.0013184 | #REF!
| AREIA MÉDIA LAVADA | M3 | 1.216 | 0.0016032 | #REF!
| CIMENTO PORTLAND 50KG | KG | 486 | 0.64075 | #REF!
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1733332 hora | hora | 1.1733 | 0.96 | #REF!
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2933333 hora 31,2200 9,1579 | hora | 0.29333 | 0.32 | #REF!
ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA 0,0369070 m3 83,0000 3,0633 | m3 | 0.036907 | 0.0416 | #REF!
ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA 0,0369070 m3 26,8000 0,9891 Total de serviços auxiliares: 42,8524 | m3 | 0.036907 | 0.036907 | 0.036907
ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 0,0283900 m3 77,2900 2,1943 | m3 | 0.02839 | 0.02839 | 0.02839
ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m2 |  |  |  | 23.57
ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | U |  |  |  | 1911.38
ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m |  |  |  | 50.1
ED-48587 | CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | UN |  |  |  | 1703.51
ED-9209 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m |  |  |  | 297.31
ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m |  |  |  | 367.42
ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U |  |  |  | 2146.49
ED-48540 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U |  |  |  | 1464.61
583.48
ED-14560 | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL | m3 |  |  |  | 373.12
ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 |  |  |  | 9.39
ED-49497 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 9M, EXCLUSIVE BRAÇO E LUMINÁRIAS/REFLETORES | UM |  |  |  | 2061.97
ED-22379 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 1 REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | UM |  |  |  | 1519.26
MATED-12938 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: PA2¦COMPRIMENTO: 4,5M¦ENGASTE: 1M¦DIÂMETRO: 102MM¦ESPESSURA PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un |  |  |  | 341.83
MATED-13026 | POSTE TELECÔNICO RETO (ALTURA: 9M¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO) | un |  |  |  | 1719
Note on F3: Usuario: UM MEIO DE 80 CM ÷1 METROLINEAR = 1,25
Note on F4: Usuario: ARGAMASSA USADA PARA REJUNTAMENTO: UNIDADE DE MEIO POR METRO: 0,8/1 = 1,25 ÁREA ((0,167+0,12)/2)*0,35 = 0,050225m2 VOLUME: 0,050225 * 0,015 (Espessura 1,5 cm) +30% * 1,25 = 0,0013184 m3
Note on F5: Usuario: Regra de 3 SE PARA 1M3 DE ARGAMASSA USO 1,216 M3 DE AREIA, ENTÃO PARA 0,0013184 M3 DE ARGAMASSA PRECISO DE 0,001603182 M3 DE AREIA
Note on F6: Usuario: REGRA DE 3 SE PARA O USO DE 1,216 M3 DE AREIA PRECISAREI DE 486 KG DE CIMENTO, ENTÃO PARA 0,001603182 DE AREIA PRECISAREI DE 0,6407 KG.
Note on F7: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on G7: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on F8: Usuario: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on G8: Usuario: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on F9: Usuario: VOLUME DESCARTADO POR METRO LINEAR: VOLUME ESCAVADO + 30% VOLUME ESCAVADO: 0,16m de largura*0,2m de profundidade
Note on G9: Usuario: VOLUME DESCARTADO POR METRO LINEAR: VOLUME ESCAVADO + 30% VOLUME ESCAVADO: 0,16m de largura*0,2m de profundidade