## P.O MEIO FIOS ZU.- SETOP 07-25 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 20%
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS |  |  |  | SINAPI - NÃO DESONERADO |  | 08/2022
ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG |  |  |  | SETOP - SEM DESONERAÇÃO |  | 10/2022 | DATA: | 2025-05-13
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |  | SICRO - SEM DESONERAÇÃO |  | 07/2022
OBRA: | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PREMOLDADO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [7 empty] | 1110060.2
[5 empty] | METRAGEM LINEAR TOTAL |  |  | 11696
[5 empty] | PREÇO MÉDIO/METRO LINEAR |  |  | 94.62
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3384.68
1.3 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UND | 20 | 4.6 | 5.52 | 110.4
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMP02 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80. | UN | 2 | 564.76 | 564.76 | 1129.52 | SINAP 08/2025 | M 64,41 - 63,40 -
1.7 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 297.88 | 357.46 | 2144.76 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
2 |  |  | RUA VIDA NOVA - CENTRAL |  |  |  |  | 23465.76 | DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
2.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 23465.76 | M 64,41 - 63,40 -
2.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 248 | 78.85 | 94.62 | 23465.76
3 |  |  | RUA DOIS - CENTRAL |  |  |  |  | 74465.94
3.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 74465.94
3.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 787 | 78.85 | 94.62 | 74465.94
4 |  |  | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL |  |  |  |  | 22898.04
4.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 22898.04
4.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 242 | 78.85 | 94.62 | 22898.04
5 |  |  | AV. QUATRO - CENTRAL |  |  |  |  | 73614.36
5.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 73614.36
5.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 778 | 78.85 | 94.62 | 73614.36
6 |  |  | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA |  |  |  |  | 166720.44
6.1.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 166720.44
6.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1762 | 78.85 | 94.62 | 166720.44
7 |  |  | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA |  |  |  |  | 30846.12
7.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 30846.12
7.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 326 | 78.85 | 94.62 | 30846.12
8 |  |  | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA |  |  |  |  | 71532.72
8.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 71532.72
8.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 756 | 78.85 | 94.62 | 71532.72
9 |  |  | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA |  |  |  |  | 62827.68
9.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 62827.68
9.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 664 | 78.85 | 94.62 | 62827.68
10 |  |  | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA |  |  |  |  | 39835.02
10.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 39835.02
10.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 421 | 78.85 | 94.62 | 39835.02
11 |  |  | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA |  |  |  |  | 30089.16
11.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 30089.16
11.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 318 | 78.85 | 94.62 | 30089.16
12 |  |  | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO |  |  |  |  | 38321.1
12.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 38321.1
12.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 405 | 78.85 | 94.62 | 38321.1
13 |  |  | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL |  |  |  |  | 43430.58
13.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 43430.58
13.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 459 | 78.85 | 94.62 | 43430.58
14 |  |  | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL |  |  |  |  | 29237.58
14.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 29237.58
14.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 309 | 78.85 | 94.62 | 29237.58
15 |  |  | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL |  |  |  |  | 41159.7
15.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 41159.7
15.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 435 | 78.85 | 94.62 | 41159.7
16 |  |  | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ |  |  |  |  | 73708.98
16.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 73708.98
16.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 779 | 78.85 | 94.62 | 73708.98
17 |  |  | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ |  |  |  |  | 25925.88
17.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 25925.88
17.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 274 | 78.85 | 94.62 | 25925.88
18 |  |  | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 101243.4
18.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 101243.4
18.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1070 | 78.85 | 94.62 | 101243.4
19 |  |  | AV. H - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 48445.44
19.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 48445.44
19.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 512 | 78.85 | 94.62 | 48445.44
20 |  |  | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 1324.68
20.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 1324.68
20.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 14 | 78.85 | 94.62 | 1324.68
21 |  |  | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 4163.28
21.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 4163.28
21.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 44 | 78.85 | 94.62 | 4163.28
22 |  |  | RUA H - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 7569.6
22.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 7569.6
22.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 80 | 78.85 | 94.62 | 7569.6
23 |  |  | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 87901.98
23.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 87901.98
23.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 929 | 78.85 | 94.62 | 87901.98
24 |  |  | RUA K - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 7948.08
24.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 7948.08
24.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 84 | 78.85 | 94.62 | 7948.08
|  |  | TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 1110060.2
RESPONSÁVEL TÉCNICO
_____________________________________________ ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL CREA: 231.995D

## P.O MEIO FIOS Z.URB - SETOP2022 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 20%
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS |  |  |  | SINAPI - NÃO DESONERADO |  | 08/2022
ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG |  |  |  | SETOP - SEM DESONERAÇÃO |  | 10/2022 | DATA: | 2025-05-13
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |  | SICRO - SEM DESONERAÇÃO |  | 07/2022
OBRA: | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PREMOLDADO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [7 empty] | 765613
[5 empty] | METRAGEM LINEAR TOTAL |  |  | 11696
[5 empty] | PREÇO MÉDIO/METRO LINEAR |  |  | 65.17
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3384.68
1.3 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UND | 20 | 4.6 | 5.52 | 110.4
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMP02 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80. | UN | 2 | 564.76 | 564.76 | 1129.52 | SINAP 08/2025 | M 64,41 - 63,40 -
1.7 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 297.88 | 357.46 | 2144.76 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
2 |  |  | RUA VIDA NOVA - CENTRAL |  |  |  |  | 16162.16 | DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
2.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 16162.16 | M 64,41 - 63,40 -
2.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 248 | 54.31 | 65.17 | 16162.16
3 |  |  | RUA DOIS - CENTRAL |  |  |  |  | 51288.79
3.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 51288.79
3.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 787 | 54.31 | 65.17 | 51288.79
4 |  |  | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL |  |  |  |  | 15771.14
4.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 15771.14
4.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 242 | 54.31 | 65.17 | 15771.14
5 |  |  | AV. QUATRO - CENTRAL |  |  |  |  | 50702.26
5.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 50702.26
5.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 778 | 54.31 | 65.17 | 50702.26
6 |  |  | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA |  |  |  |  | 114829.54
6.1.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 114829.54
6.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1762 | 54.31 | 65.17 | 114829.54
7 |  |  | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA |  |  |  |  | 21245.42
7.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 21245.42
7.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 326 | 54.31 | 65.17 | 21245.42
8 |  |  | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA |  |  |  |  | 49268.52
8.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 49268.52
8.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 756 | 54.31 | 65.17 | 49268.52
9 |  |  | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA |  |  |  |  | 43272.88
9.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 43272.88
9.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 664 | 54.31 | 65.17 | 43272.88
10 |  |  | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA |  |  |  |  | 27436.57
10.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 27436.57
10.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 421 | 54.31 | 65.17 | 27436.57
11 |  |  | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA |  |  |  |  | 20724.06
11.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 20724.06
11.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 318 | 54.31 | 65.17 | 20724.06
12 |  |  | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO |  |  |  |  | 26393.85
12.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 26393.85
12.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 405 | 54.31 | 65.17 | 26393.85
13 |  |  | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL |  |  |  |  | 29913.03
13.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 29913.03
13.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 459 | 54.31 | 65.17 | 29913.03
14 |  |  | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL |  |  |  |  | 20137.53
14.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 20137.53
14.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 309 | 54.31 | 65.17 | 20137.53
15 |  |  | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL |  |  |  |  | 28348.95
15.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 28348.95
15.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 435 | 54.31 | 65.17 | 28348.95
16 |  |  | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ |  |  |  |  | 50767.43
16.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 50767.43
16.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 779 | 54.31 | 65.17 | 50767.43
17 |  |  | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ |  |  |  |  | 17856.58
17.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 17856.58
17.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 274 | 54.31 | 65.17 | 17856.58
18 |  |  | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 69731.9
18.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 69731.9
18.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1070 | 54.31 | 65.17 | 69731.9
19 |  |  | AV. H - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 33367.04
19.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 33367.04
19.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 512 | 54.31 | 65.17 | 33367.04
20 |  |  | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 912.38
20.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 912.38
20.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 14 | 54.31 | 65.17 | 912.38
21 |  |  | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 2867.48
21.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 2867.48
21.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 44 | 54.31 | 65.17 | 2867.48
22 |  |  | RUA H - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 5213.6
22.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 5213.6
22.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 80 | 54.31 | 65.17 | 5213.6
23 |  |  | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 60542.93
23.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60542.93
23.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 929 | 54.31 | 65.17 | 60542.93
24 |  |  | RUA K - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 5474.28
24.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 5474.28
24.1.1 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 84 | 54.31 | 65.17 | 5474.28
|  |  | TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 765613
RESPONSÁVEL TÉCNICO
_____________________________________________ ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL CREA: 231.995D

## P.O MEIO FIOS Z.U. - SINAPI2025 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 20%
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS |  |  |  | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO |  | 08/2025
ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG |  |  |  | SETOP - SEM DESONERAÇÃO |  | 10/2022 | DATA: | 2025-05-13
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
OBRA: | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PREMOLDADO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [7 empty] | 907368.52
[5 empty] | METRAGEM LINEAR TOTAL |  |  | 11696
[5 empty] | PREÇO MÉDIO/METRO LINEAR |  |  | 77.29
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3384.68
1.3 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UND | 20 | 4.6 | 5.52 | 110.4
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMP02 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80. | UN | 2 | 564.76 | 564.76 | 1129.52 | SINAP 08/2025 | M 64,41 - 63,40 -
1.7 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 297.88 | 357.46 | 2144.76 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
2 |  |  | RUA VIDA NOVA - CENTRAL |  |  |  |  | 19167.92 | DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
2.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 19167.92 | M 64,41 - 63,40 -
2.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 248 | 64.41 | 77.29 | 19167.92
3 |  |  | RUA DOIS - CENTRAL |  |  |  |  | 60827.23
3.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60827.23
3.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 787 | 64.41 | 77.29 | 60827.23
4 |  |  | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL |  |  |  |  | 18704.18
4.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 18704.18
4.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 242 | 64.41 | 77.29 | 18704.18
5 |  |  | AV. QUATRO - CENTRAL |  |  |  |  | 60131.62
5.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60131.62
5.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 778 | 64.41 | 77.29 | 60131.62
6 |  |  | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA |  |  |  |  | 136184.98
6.1.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 136184.98
6.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1762 | 64.41 | 77.29 | 136184.98
7 |  |  | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA |  |  |  |  | 25196.54
7.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 25196.54
7.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 326 | 64.41 | 77.29 | 25196.54
8 |  |  | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA |  |  |  |  | 58431.24
8.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 58431.24
8.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 756 | 64.41 | 77.29 | 58431.24
9 |  |  | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA |  |  |  |  | 51320.56
9.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 51320.56
9.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 664 | 64.41 | 77.29 | 51320.56
10 |  |  | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA |  |  |  |  | 32539.09
10.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 32539.09
10.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 421 | 64.41 | 77.29 | 32539.09
11 |  |  | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA |  |  |  |  | 24578.22
11.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 24578.22
11.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 318 | 64.41 | 77.29 | 24578.22
12 |  |  | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO |  |  |  |  | 31302.45
12.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 31302.45
12.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 405 | 64.41 | 77.29 | 31302.45
13 |  |  | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL |  |  |  |  | 35476.11
13.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 35476.11
13.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 459 | 64.41 | 77.29 | 35476.11
14 |  |  | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL |  |  |  |  | 23882.61
14.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 23882.61
14.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 309 | 64.41 | 77.29 | 23882.61
15 |  |  | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL |  |  |  |  | 33621.15
15.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 33621.15
15.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 435 | 64.41 | 77.29 | 33621.15
16 |  |  | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ |  |  |  |  | 60208.91
16.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 60208.91
16.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 779 | 64.41 | 77.29 | 60208.91
17 |  |  | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ |  |  |  |  | 21177.46
17.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 21177.46
17.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 274 | 64.41 | 77.29 | 21177.46
18 |  |  | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 82700.3
18.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 82700.3
18.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1070 | 64.41 | 77.29 | 82700.3
19 |  |  | AV. H - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 39572.48
19.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 39572.48
19.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 512 | 64.41 | 77.29 | 39572.48
20 |  |  | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 1082.06
20.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 1082.06
20.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 14 | 64.41 | 77.29 | 1082.06
21 |  |  | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE |  |  |  |  | 3400.76
21.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 3400.76
21.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 44 | 64.41 | 77.29 | 3400.76
22 |  |  | RUA H - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 6183.2
22.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 6183.2
22.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 80 | 64.41 | 77.29 | 6183.2
23 |  |  | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 71802.41
23.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 71802.41
23.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 929 | 64.41 | 77.29 | 71802.41
24 |  |  | RUA K - MANOEL VAQUEIRO |  |  |  |  | 6492.36
24.1 |  |  | GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 6492.36
24.1.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 84 | 64.41 | 77.29 | 6492.36
|  |  | TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 907368.52
RESPONSÁVEL TÉCNICO
_____________________________________________ ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL CREA: 231.995D

## CRONOGRAMA - MEIO FIOS (hidden)
Cronograma Físico-Financeiro
EMPREENDIMENTO: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
ÓRGÂO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG
CNPJ: 18.017.426/0001-13
PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS
PROC LICITATÓRIO: |  | CONTRATO: |  | TOMADA DE PREÇO:
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ITEM | 60 DIAS | 120 DIAS | 180 DIAS | 240 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3384.68 | 3384.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.373% | 100%
2 | RUA VIDA NOVA - CENTRAL | 19167.92 | 19167.92 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.112% | 100%
3 | RUA DOIS - CENTRAL | 60827.23 | 60827.23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.704% | 100%
4 | AV. ETELVINO FRÓES- CENTRAL | 18704.18 | 18704.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.061% | 100%
5 | AV. QUATRO - CENTRAL | 60131.62 | 60131.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.627% | 100%
6 | AV. MAJOR SEVERINO NÁRIO - BELA VISTA | 136184.98 | 20427.747 | 115757.233 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01% | 15% | 85%
7 | AV. ANTÔNIO MIGUEL - BELA VISTA | 25196.54 | 0 | 25196.54 | 0 | 0 | 0
|  | 2.777% |  | 100%
8 | AV. MESTRE PEDRO - BELA VISTA | 58431.24 | 0 | 40901.868 | 17529.372 | 0 | 0
|  | 6.44% |  | 70% | 30%
9 | AV. AURÉLIO MENDES - BELA VISTA | 51320.56 | 0 | 0 | 51320.56 | 0 | 0
|  | 5.656% |  |  | 100%
10 | AV. 25 (VINTE E CINCO) - BELA VISTA | 32539.09 | 0 | 0 | 32539.09 | 0 | 0
|  | 3.586% |  |  | 100%
11 | AV. ALENCASTRO GUIMARÃES - BELA VISTA | 24578.22 | 0 | 0 | 24578.22 | 0 | 0
|  | 2.709% |  |  | 100%
12 | AV. ALFEU MURÇA - CENTRO | 31302.45 | 0 | 0 | 31302.45 | 0 | 0
|  | 3.45% |  |  | 100%
13 | AV. BOCAIÚVA - ZONA SUL | 35476.11 | 0 | 0 | 24833.277 | 10642.833 | 0
|  | 3.91% |  |  | 70% | 30%
14 | AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL | 23882.61 | 0 | 0 | 0 | 23882.61 | 0
|  | 2.632% |  |  |  | 100%
15 | AV. BURARAMA - MORADA DO SOL | 33621.15 | 0 | 0 | 0 | 33621.15 | 0
|  | 3.705% |  |  |  | 100%
16 | RUA DÉLIO DE ALMEIDA - SAPÉ | 60208.91 | 0 | 0 | 0 | 60208.91 | 0
|  | 6.636% |  |  |  | 100%
17 | RUA JOSÉ FARIAS - SAPÉ | 21177.46 | 0 | 0 | 0 | 21177.46 | 0
|  | 2.334% |  |  |  | 100%
18 | AV. JOÃO CARDOSO - SANTO ANTÔNIO | 82700.3 | 0 | 0 | 0 | 33080.12 | 49620.18
|  | 9.114% |  |  |  | 40% | 60%
19 | AV. H - MORADA DO PARQUE | 39572.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39572.48
|  | 4.361% |  |  |  |  | 100%
20 | AV. CASTRO ALVES - MORADA DO PARQUE | 1082.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.06
|  | 0.1193% |  |  |  |  | 100%
21 | AV. VISTA ALEGRE - MORADA DO PARQUE | 3400.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.76
|  | 0.3748% |  |  |  |  | 100%
22 | RUA H - MANOEL VAQUEIRO | 6183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183.2
|  | 0.6814% |  |  |  |  | 100%
23 | AV. J (DAVID LOPES) - MANOEL VAQUEIRO | 71802.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71802.41
|  | 7.913% |  |  |  |  | 100%
24 | RUA K - MANOEL VAQUEIRO | 6492.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.36
|  | 0.7155% |  |  |  |  | 100%
| TOTAL GERAL | 907368.52
|  | PORCENTAGEM MENSAL | 20.13% | 20.04% | 20.07% | 20.13% | 19.63%
|  | CUSTO MENSAL | 182643.377 | 181855.641 | 182102.969 | 182613.083 | 178153.45
|  | PORCENTAGEM ACUMULADA | 20.13% | 40.17% | 60.24% | 80.37% | 100%
|  | CUSTO ACUMULADO | 182643.377 | 364499.018 | 546601.987 | 729215.07 | 907368.52
| RESPONSÁVEL TECNICO: |  |  |  |  | DATA: 13/10/2025
ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL
CREA: 231.995D

## UBS MORADA DO SOL
MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO
TIPO DE PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO I, EM CAPITÃO ENÉAS/MG, CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.753/2023.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG
ITEM | TIPO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO | ESCALA DE RISCO
[6 empty] | P | I | P×I
1 | Planejamento | Demora para disponibilização jurídica e física do terreno. | Atraso na liberação do terreno | Antecipar documentação e vistoria | Prefeitura | 1 | 2 | 2
2 | Planejamento | Falta de informações ou inconsistências entre disciplinas. | Projeto incompleto ou incompatível | Revisão técnica e compatibilização | Engenharia | 1 | 1 | 1
3 | Legalização | Ausência ou atraso em autorizações oficiais obrigatórias. | Pendências em alvarás e licenças | Checagem prévia e protocolo antecipado | Engenharia/Prefeitura | 1 | 1 | 1
4 | Execução | Marcação incorreta do perímetro ou eixos da UBS . | Erro na locação da UBS | Conferência com equipe técnica | Topografia | 2 | 3 | 6
5 | Execução | Nivelamento inadequado, compactação insuficiente ou solo instável. | Problemas na terraplenagem | Controle de solo e drenagem | Obra | 2 | 3 | 6
6 | Execução | Concreto fora das especificações ou falhas na cura. | Baixa qualidade do concreto da base | Ensaios e fornecedores confiáveis | Construtora | 1 | 3 | 3
7 | Execução | Instalação inadequada de tubulações. | Falhas na execução da Fundação | Projeto detalhado e fiscalização | Obra | 1 | 3 | 3
8 | Execução | Pintura fora das normas. | Erro na fiscalização | Conferência conforme normas | Obra | 1 | 2 | 2
9 | Execução | Execução de alvenaria . | Falha na prumo ou nivelamento | Medida e projeto | Obra | 1 | 1 | 1
10 | Execução | Potência inadequada de energia . | Problemas na iluminação | Projeto luminotécnico e testes | Elétrica | 1 | 3 | 3
11 | Execução | Ocorrências com trabalhadores gerando paralisações. | Acidentes de trabalho | EPI, treinamentos e DDS | Segurança | 1 | 2 | 2
12 | Materiais | Demora de fornecedores afetando o cronograma. | Atraso no fornecimento de materiais | Planejamento de estoque | Compras | 1 | 2 | 2
13 | Materiais | Produtos entregues com qualidade inferior ao exigido. | Materiais fora de especificação | Exigir certificações e ensaios | Compras | 2 | 2 | 4
14 | Clima | Precipitações que dificultam várias etapas da obra. | Chuvas prejudicando a obra | Planejar fases críticas em clima seco | Obra | 1 | 2 | 2
15 | Financeiro | Falta de repasses no prazo, prejudicando o ritmo da obra. | Atrasos em pagamentos | Gestão financeira e cronograma de repasses | Administração | 1 | 1 | 1
16 | Segurança | Danos ou perdas de materiais devido à falta de controle. | Vandalismo ou furto de materiais | Controle de acesso e vigilância | Obra | 1 | 1 | 1
| SOMA |  |  |  |  | 17 | 30 | 38
|  | VALORES OBTIDOS | ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS | DEFINIÇÕES
|  | 1 | MUITO BAIXA |  | SOMA (PxI) | Máx. Valor | Prop | % Total
|  | 2 | BAIXA | P= PROBABILIDADE | 38 | 400 | 100% | 9.5
|  | 3 | MÉDIA
|  | 4 | ALTA | I = IMPACTO
|  | 5 | MUITO ALTA
_________________________________________________________________________________
LUCAS SOARES DA SILVA CREA-MG: 246936/D

## Planilha1 (hidden)
ITEM | SERVIÇO | UNID | CONSUMO | CONSUMO | QUANT | VLR UNIT.
MATED-12870 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ( FCK: 20MPA¦PADRÃO: DER-MG (MFC-01) OU SUDECAP ( TIPO A)¦LARGURA SUPERIOR: 12CM¦LAGURA INFERIOR: 16,7CM¦ALTURA: 35CM¦COMPRIMENTO: 80CM) 1,2500000 | UN | 1.25 | 1.25 | #REF!
ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO 0,0013184 m3 | M3 | 0.0013184 | 0.0013184 | #REF!
| AREIA MÉDIA LAVADA | M3 | 1.216 | 0.0016032 | #REF!
| CIMENTO PORTLAND 50KG | KG | 486 | 0.64075 | #REF!
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1733332 hora | hora | 1.1733 | 0.96 | #REF!
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2933333 hora 31,2200 9,1579 | hora | 0.29333 | 0.32 | #REF!
ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA 0,0369070 m3 83,0000 3,0633 | m3 | 0.036907 | 0.0416 | #REF!
ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA 0,0369070 m3 26,8000 0,9891 Total de serviços auxiliares: 42,8524 | m3 | 0.036907 | 0.036907 | 0.036907
ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 0,0283900 m3 77,2900 2,1943 | m3 | 0.02839 | 0.02839 | 0.02839
ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m2 |  |  |  | 23.57
ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | U |  |  |  | 1911.38
ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m |  |  |  | 50.1
ED-48587 | CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | UN |  |  |  | 1703.51
ED-9209 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m |  |  |  | 297.31
ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m |  |  |  | 367.42
ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U |  |  |  | 2146.49
ED-48540 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U |  |  |  | 1464.61
583.48
ED-14560 | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL | m3 |  |  |  | 373.12
ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 |  |  |  | 9.39
ED-49497 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 9M, EXCLUSIVE BRAÇO E LUMINÁRIAS/REFLETORES | UM |  |  |  | 2061.97
ED-22379 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 1 REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | UM |  |  |  | 1519.26
MATED-12938 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: PA2¦COMPRIMENTO: 4,5M¦ENGASTE: 1M¦DIÂMETRO: 102MM¦ESPESSURA PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un |  |  |  | 341.83
MATED-13026 | POSTE TELECÔNICO RETO (ALTURA: 9M¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO) | un |  |  |  | 1719
Note on F3: Usuario: UM MEIO DE 80 CM ÷1 METROLINEAR = 1,25
Note on F4: Usuario: ARGAMASSA USADA PARA REJUNTAMENTO: UNIDADE DE MEIO POR METRO: 0,8/1 = 1,25 ÁREA ((0,167+0,12)/2)*0,35 = 0,050225m2 VOLUME: 0,050225 * 0,015 (Espessura 1,5 cm) +30% * 1,25 = 0,0013184 m3
Note on F5: Usuario: Regra de 3 SE PARA 1M3 DE ARGAMASSA USO 1,216 M3 DE AREIA, ENTÃO PARA 0,0013184 M3 DE ARGAMASSA PRECISO DE 0,001603182 M3 DE AREIA
Note on F6: Usuario: REGRA DE 3 SE PARA O USO DE 1,216 M3 DE AREIA PRECISAREI DE 486 KG DE CIMENTO, ENTÃO PARA 0,001603182 DE AREIA PRECISAREI DE 0,6407 KG.
Note on F7: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on G7: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on F8: Usuario: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on G8: Usuario: Memória de cálculo: DADOS: 1 Pedreiro + 3 Ajudante, produzem 25 metros por 8 horas trabalhadas. PRODUÇÃO: 8 horas / 25 m = 0,32 h/m. TEMPO DE 3 SERVENTES: 0,32h/m x 3 SERVENTE = 0,96h/m TEMPO DE 1 PEDREIRO: 0,32h/m x 1 PEDREIRO = 0,32h/m
Note on F9: Usuario: VOLUME DESCARTADO POR METRO LINEAR: VOLUME ESCAVADO + 30% VOLUME ESCAVADO: 0,16m de largura*0,2m de profundidade
Note on G9: Usuario: VOLUME DESCARTADO POR METRO LINEAR: VOLUME ESCAVADO + 30% VOLUME ESCAVADO: 0,16m de largura*0,2m de profundidade